### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 12月13日星期三 | 气候 | 晴 | 气温 | -3-12℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:40人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机2台、挖机1台、混泥土车辆6辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A23基础浇筑、A24基础浇筑、A14基础浇筑 |
| 监理今日工作内容 | 1. 旁站A23、A24基础浇筑2、整理监理资料
 |
| 检查发现的问题及处措施 | A23个别孔深不符合设计要求。 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115315.jpg微信图片_20231215115315 | C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115332.jpg微信图片_20231215115332 |
| A23基础浇筑 | A23基础浇筑 |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115337.jpg微信图片_20231215115337 | C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115342.jpg微信图片_20231215115342 |
| A14基础浇筑 | A23基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |