   

日期：2023 年 10月1日 星期：日

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：多云转晴 气温：17～26℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：检查直流线绑扎情况，符合设计及规范要求。  进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成25.04%，桥架安装完成40%，直流线敷设完成50%。  材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台  支架到货5.99MWp 总量5.99MWp  桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp  中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp  直流线到货5.99MWp 总量5.99MWp  组件到货2MWp 总量5.99MWp  接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp  安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 | |
| 浙江阳明电力建设  有限公司 | 今日现场施工人员5人。直流线绑扎，组件到场。 | |
| 其它事  项 |  | | |
| 记录人:陈坤 | | | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 | 巡检日期 | 2023/10/01 |
| 施工  单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\9dedcc5a87fcf181ab8f272f6d37717.jpg | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\b5a9ed43ca48ae426ed6ca0528ed9ef.jpg | |
| 描述 | 直流线绑扎 | 组件到场 | |