   

日期：2023 年 10月20日 星期：五

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：小雨多阴 气温：21～30℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：旁站桥架吊装，旁站低压电缆终端制作，符合设计及规范要求。  进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成49%，桥架安装完成55%，直流线敷设完成50%，接地扁铁安装35%。  材料进场情况： 逆变器到货17台 总量17台  支架到货5.99MWp 总量5.99MWp  桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp  中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp  直流线到货5.99MWp 总量5.99MWp  组件到货3MWp 总量5.99MWp  接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp  安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 | |
| 浙江阳明电力建设  有限公司 | 今日现场施工人员16人，低压电缆终端制作，桥架吊装。 | |
| 其它事  项 |  | | |
| 记录人: | | | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 | 巡检日期 | 2023/10/20 |
| 施工  单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\ca6d65203897ee62ad1bff987948199.jpg | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\fb0dd383d172ae3cd8237b8bba55599.jpg | |
| 描述 | 电缆终端制作 | 桥架吊装 | |