   

日期：2023 年 10月7日 星期：六

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：小雨 气温：17～22℃

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：高压柜运送至配电房，检查组件安装情况，检查桥架安装，符合设计及规范要求。进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成49%，桥架安装完成55%，直流线敷设完成50%。材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台支架到货5.99MWp 总量5.99MWp桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp直流线到货5.99MWp 总量5.99MWp组件到货3MWp 总量5.99MWp 接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 |
| 浙江阳明电力建设有限公司 | 今日现场施工人员21人。高压柜搬运，组件安装，桥架安装。 |
| 其它事项 |  |
| 记录人:陈坤 | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目  | 巡检日期 | 2023/10/07 |
| 施工单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\be6b7cb3410f04a0dbe271f385a1b0d.jpg | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\63178e657a1df77dafc5185c9ff382d.jpg |
| 描述 |  桥架安装  | 组件安装 |