   

日期：2023 年 09月13日 星期：三

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：小到中雨 气温：24～28℃

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：检查组件安装质量情况，符合设计及规范。进度情况：光伏支架安装完成50%，光伏组件安装完成20%。材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台支架到货5.99MWp 总量5.99MWp桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp直流线到货1.8MWp 总量5.99MWp组件到货1.5MWp 总量5.99MWp 接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp 安全情况：要求现场施工人员正确穿戴劳保用品进行施工，保障安全施工。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 |
| 浙江阳明电力建设有限公司 | 今日现场施工人员12人。光伏组件安装。 |
| 其它事项 | 无。 |
| 记录人:陈坤 | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目  | 巡检日期 | 2023/09/13 |
| 施工单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 | 3bedea292172bc0db327b9ef7d1ddfb |  |
| 描述 |  组件安装  |  |