   

日期：2023 年 09月18日 星期：一

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：晴 气温：25～31℃

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：检查导轨安装质量，符合设计及规范要求。进度情况：光伏支架安装完成65%，光伏组件安装完成25.04%，桥架安装完成20%。材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台支架到货5.99MWp 总量5.99MWp桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp直流线到货5.99MWp 总量5.99MWp组件到货1.5MWp 总量5.99MWp 接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 |
| 浙江阳明电力建设有限公司 | 今日现场施工人员12人。导轨夹具安装。 |
| 其它事项 | 气温较高，现场发现部分人员未佩戴安全帽，现场要求正确佩戴后继续施工。 |
| 记录人:陈坤 | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目  | 巡检日期 | 2023/09/18 |
| 施工单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 | 940b64d3c9fafa9099486535e6b5532 |  |
| 描述 |  导轨安装  |  |