   

日期：2023 年 09月26日 星期：二

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：小雨转多云 气温：22～30℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：旁站SVG基础浇筑，检测到场护栏材料，直流电缆敷设，符合设计及规范要求。  进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成25.04%，桥架安装完成30%，直流线敷设完成50%。  材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台  支架到货5.99MWp 总量5.99MWp  桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp  中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp  直流线到货5.99MWp 总量5.99MWp  组件到货1.5MWp 总量5.99MWp  接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp  安全情况：近期持续下雨，要求现场施工人员注意天气变化，临边作业注意防滑。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 | |
| 浙江阳明电力建设  有限公司 | 今日现场施工人员16人。SVG基础浇筑，护栏材料到场，直流线敷设。 | |
| 其它事  项 | 施工现场建筑垃圾较多，未及时清理，近期刮风下雨天气较多，避免吹落到厂区内，要求以后的建筑垃圾当日收工后带下厂房。 | | |
| 记录人:陈坤 | | | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 | 巡检日期 | 2023/09/26 |
| 施工  单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\71ed46cb3e7c0bb8c68f3f3ada13817.jpg | d:\Documents\WeChat Files\wxid_3o88eakosode21\FileStorage\Temp\2f908a81e4c6828d287c1117c74dee2.jpg | |
| 描述 | 基础浇筑 | 检测材料 | |