   

日期：2023 年 09月06日 星期：三

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：小雨转晴 气温：23～32℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：  进度情况：光伏支架安装完成50%。  材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台  支架到货5.99MWp 总量5.99MWp  桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp  中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp  直流线到货1.8MWp 总量5.99MWp  组件到货1.5MWp 总量5.99MWp  接地扁铁0MWp 总量5.99MWp  安全情况：晚上才到嘉兴，还未到现场。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 | |
| 浙江阳明电力建设  有限公司 | 今日现场施工人员6人。光伏夹具安装。 | |
| 其它事  项 |  | | |
| 记录人:陈坤 | | | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 | 巡检日期 | 2023/09/06 |
| 施工  单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 |  |  | |
| 描述 | 支架安装 |  | |