   

日期：2023 年 09月08日 星期：五

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：小雨转多云 气温：21～31℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：安全旁站组件吊装到屋面，散件要求必须两人进行组件搬运。  进度情况：光伏支架安装完成50%。  材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台  支架到货5.99MWp 总量5.99MWp  桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp  中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp  直流线到货1.8MWp 总量5.99MWp  组件到货1.5MWp 总量5.99MWp  接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp  安全情况：今日现场吊装组件到屋面，正确佩戴劳保用品，拉好警戒线。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 | |
| 浙江阳明电力建设  有限公司 | 今日现场施工人员6人。组件吊装。 | |
| 其它事  项 | 现场拉好警戒线，做好吊装现场的隔离，保障安全施工。 | | |
| 记录人:陈坤 | | | 审核人（签字）： |

**工程现场照片记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 | 巡检日期 | 2023/09/08 |
| 施工  单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 | c73462bc0b28abd61655ba408a1194f |  | |
| 描述 | 组件吊装 |  | |