**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 11 月 25日 天气：多云

星期：六 气温： 3— 14 ℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 旁站混凝土屋面支架材料吊卸及电缆吊卸。 2. 检查B10车间屋面上人爬梯安装情况。 3. 核查B1.B4屋面支架材料准备情况。 4. 检查电缆顶管施工情 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天上午有电缆顶管3人进场开始施工  今天下午现场共有13人。   1. 电缆顶管施工有3人在施工。 2. B10车间屋面上人爬梯有4人在安装，到下午4点安装完成。 3. 有6人在做B1.B4屋面支架材料准备。 |
| 其 他 事 项 | 无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 支架材料吊卸吊车钢丝绳及吊具检查 | B1.B4屋面支架材料吊卸 |
| **照片** | IMG_20231125_100753729 | IMG_20231125_102917442 |
| **文字**  **描述** | B1.B4屋面支架材料准备 | 电缆顶管开始施工 |
| **照片** | IMG_20231125_141027744 | IMG_20231125_141215594 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |