**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 11 月 30日 天气：多云

星期：四 气温： -3— 6℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 巡查五金车间屋面支架安装施工。 2. 巡查公用工程用房屋面支架安装施工。 3. 巡查电缆顶管施工情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有10人。   1. 电缆顶管施工有3人在施工。 2. 五金车间屋面有2人在做支架安装。 3. 公用工程用房屋面有5人在安装支架. |
| 其 他 事 项 | 现场作业人员已不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 五金车间屋面支架安装 | 公用工程用房屋面支架安装 |
| **照片** | IMG_20231130_081720912 | IMG_20231130_145424672 |
| **文字**  **描述** | 五金车间屋面支架安装 | 公用工程用房屋面支架安装 |
| **照片** | IMG_20231130_081647898 | IMG_20231130_145526271 |
| **文字**  **描述** | 电缆顶管施工 | 电缆顶管施工 |
| **照片** | IMG_20231130_085146544 | IMG_20231130_104222181 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |