监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 04日                                 天气：多云

星期：一                                             气温：   -2— 13℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.彩钢瓦屋面支架夹具组装施工。 2.巡查公用过程用房屋面组件安装施工 - 3.巡查五金车间屋面组件安装施工。 - 4.巡查公用工程用房屋面支架调整装施工。 - 5.巡查电缆顶管施工情况。 - 6.巡查五金车间屋面支架调整施工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有18人。 1. 公用过程用房屋面组件安装累计完成256片 - 2 .电缆顶管施工有3人在施工。 - 3 五金车间屋面有3人在做支架安装及支架调整。 - 4. 公用工程用房屋面有5人在支架调整及组件安装施工. - 5. 有7人再做彩钢瓦屋面支架夹具组装施工。 - 6. 五金车间屋面组件安装累计完成128片。 |
| 其 他 事 项 | 今天新到场作业人员7人， 现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 五金车间屋面组件安装 | 公用工程用房屋面组件安装 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 五金车间屋面支架安装 | 公用工程用房屋面支架调整 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 电缆顶管施工 | 彩钢板屋面支架夹具组装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |