**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 06日 天气：多云

星期：三 气温： 2— 16℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.巡查成品库彩钢瓦屋面支架导轨安装施工。2.巡查五金车间屋面组件安装施工。3.巡查电缆顶管施工情况.4.巡查彩钢瓦屋面支架夹具组装情况。5.巡查五金车间屋面组件连线及直流电缆敷设情况。6.对成品库彩钢瓦屋面支架夹具进行拉拔实验。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天现场共有16人。  1. 公用过程用房屋面组件安装累计完成448片，100%。2 .电缆顶管施工有3人在施工。4. 五进车间屋面组件安装完成256片，100%。5. 有7人再做彩钢瓦屋面支导轨安装施工。6. 有3人在做彩钢瓦屋面支架夹具组装。7. 有3人在做五进车间屋面组件连线及直流电缆敷设。 |
| 其 他 事 项 |   现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  五金车间屋面组件安装 | 成品库屋面支架导轨安装 |
| **照片** | IMG_20231206_091250494 | IMG_20231206_143906737 |
| **文字****描述** |  五金车间屋面组件安装 |  成品库屋面支架导轨安装 |
| **照片** | IMG_20231206_092035469 | IMG_20231206_143748268 |
| **文字****描述** |  电缆顶管扩孔施工 |  彩钢瓦屋面支架夹具组装 |
| **照片** | IMG_20231206_090716066 | IMG_20231206_094330968 |
| **文字****描述** |  成品库屋面支架夹具拉拔实验  |  成品库屋面支架夹具拉拔实验 |
| **照片** | IMG_20231206_150641222 | IMG_20231206_150749573 |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |