监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 09日                                 天气：多云

星期：六                                            气温：   6— 21℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.旁站成品库屋面组件吊装施工。 - 2.巡查罐装车间屋面支架导轨安装情况。 - 3.巡查成品库屋面组件安装施工情况。 - 4.巡查五金车间北及成品库北电缆沟疏通情况。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有19人。 1. 成品库屋面直流电缆敷设4人，一完成70%。 - 2 .成品库屋面组件安装7人，一安装完成45%。 - 3. 4人在做罐装车间屋面支架导轨安装，已完成60%。 - 5. 有4人在疏通五金车及成品库北间北电缆沟，已完成90%。 |
| 其 他 事 项 | 现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 成品库屋面组件吊装 | 成品库屋面组件吊装 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 成品库屋面组件安装 | 成品库屋面组件安装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 罐装车间屋面支架导轨组装 | 成品库屋面直流电缆敷设 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 五金车间北及成品库北电缆沟疏通 | 成品库屋面直流电缆敷设 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |