**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 12日 天气：阴

星期、二 气温： 0— 7℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 旁站成品库屋面组件吊装作业。 2. 巡查成品库屋面组件安；直流电缆敷设；桥架安装及逆变器安装施工。 3. 检查支架夹具组装。 4. 巡查发酵车间屋面支架导轨安装。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天巡查共有17人。   1. 成品库屋面组件安装7人，已安装完成70%。 2. 成品库屋面直流电缆敷设.桥架安装及逆变器安装5人，直流电缆敷设完成85%；桥架安装完成20%；逆变器安装完成50%。 3. 发酵车间屋面支架导轨安装2人，已完成100%。 4. 支架夹具组装3人。 |
| 其 他 事 项 | 现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 成品库屋面组件吊装 | 成品库屋面组件吊装 |
| **照片** | IMG_20231212_085307382 | IMG_20231212_102215849 |
| **文字**  **描述** | 成品库屋面组件安装 | 成品库屋面组件安装 |
| **照片** | IMG_20231212_094708740 | IMG_20231212_095227534 |
| **文字**  **描述** | 成品库屋面逆变器安装 | 成品库屋面逆变器安装 |
| **照片** | IMG_20231212_154016127 | IMG_20231212_154113496 |
| **文字**  **描述** | 发酵车间支架导轨安装 | 支架夹具组装 |
| **照片** | IMG_20231212_151330920 | IMG_20231212_091352451 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |