监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 13日                                 天气：阴下午转小雨

星期 三                                           气温：   4— 9℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 检查成品库屋面桥架安装及逆变器安装施工质量。 - 巡查材料库屋面支架导轨安装情况。 - 检查支架夹具组装。 - 巡查造粒车间屋面逆变器安装 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天巡查共有16人。 - 成品库屋面桥架及逆变器安装人员2，已安装完成55%。 - 材料库屋面支架导轨安装7人，已安装完成100%。 - 造粒车间屋面逆变器安装来人，安装完成20%。 - 支架夹具组装3人。 |
| 其 他 事 项 | 近几天，由于降雨天气较多，严重影响安装施工进度。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 成品库屋面桥架安装 | 成品库屋面桥架安装 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 材料库屋面支架导轨安装 | 材料库屋面支架导轨安装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 成品库屋面桥架安装质量检查 | 成品库屋面逆变器固定支架质量检查 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 支架夹具组装 |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |