监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 16日                                 天气：多云

星期 六                                           气温：   -4— 1℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 巡查成品库屋面电缆桥架安装。 - 巡查造粒车间屋面电缆桥架安装。 - 检查电缆沟开挖深度及宽度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 成品库屋面电缆桥架安装4人，安装完成40%。 - 造粒车间屋面电缆桥架安装4人，完成30%。 - 电缆沟开挖，完成25m。 - 今天现场共有8人在安装作业。 |
| . | 近几天，由于降雨天气较多，严重影响安装施工进度。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 成品库屋面电缆桥架安装 | 造粒车间屋面电缆桥架安装 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 电缆沟开挖 |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |