**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 17日 天气：多云

星期 日 气温： -7— 0℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 | 1. 巡查成品库屋面电缆桥架安装。
2. 巡查造粒车间屋面电缆桥架安装。
3. 检查电缆沟开挖深度及宽度。
4. 存储罐装车间及粉剂车间电缆桥架安装。
5. 巡查五金车间屋面电缆桥架安装。

   |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有11人1. 五金车间屋面电缆桥架安装3人，完成50%。
2. 电缆沟开挖，完成100m。有2人在清理。
3. 造粒车间屋面电缆桥架安装2人。
4. 各组件安装屋面向下垂直桥架安装4.

   |
| 其它情况. |  现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  成品库垂直电缆桥架安装 | 粉剂车间垂直电缆桥架安装 |
| **照片** | IMG_20231217_084053240 | IMG_20231217_140924707 |
| **文字****描述** | 粉剂车间屋面到罐装车间屋面电缆桥架安装 |  直埋电缆沟开挖。 |
| **照片** | IMG_20231217_135913417 | IMG_20231217_142151727 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |