**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 18日 天气：中到大雪

星期 一 气温： -2— 0℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 旁站成品库屋面组件吊装。 2. 巡查成品库屋面组件倒运情况。 3. 检查配电房配电柜安装情况。   现场从上午9.30分开始下大雪，现场室外无法施工。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场上午共有16人，下午4人。   1. 成品库屋面组件吊装及组件倒运7人， 2. 配电房配电柜安装4。   因现场从上午9.30分开始下大雪，室外已无法施工。 |
| 其它情况. | 现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 成品库屋面组件吊装 | 成品库屋面组件吊装 |
| **照片** | IMG_20231218_083339039 | IMG_20231218_083402582 |
| **文字**  **描述** | 配电柜倒运 | 配单柜安装 |
| **照片** | IMG_20231218_101056375 | IMG_20231218_153337959 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |