监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 20日                                 天气：多云

星期 三                                          气温：   -7— 0℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.旁站发酵车间及材料库屋面组件吊装。 - 2.旁站成品库及材料库到配电房交流电缆敷设施工。 - 3.检查发酵车间屋面组件安装情况。 - 4.检查材料库屋面组件安装情况。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 今天全场上午共有15人. - 成品库及材料库到配电房交流电缆敷设6人，敷设完成50%。 - 发酵车间屋面组件安装5人，安装完成70% - 材料库屋面组件安装有4人，安装完成60%。 |
| 其它情况. | 现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 成品库到配电房交流电缆电缆敷设 | 材料库到配电房交流电缆敷设 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 发酵车间屋面组件安装 | 材料库屋面组件安装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 发酵车间组件吊装 | 材料库屋面组件吊装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |