**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 21日 天气：多云

星期 四 气温： -9— -3℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.发酵车间及材料库屋面组件安装。2.罐装车间到配电房交流电缆敷设施工。3.检查发酵车间屋面组件安装情况。4.检查材料库屋面组件安装情况。5.造粒车间屋面支架导轨安装  |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场上午共有15人.1. 罐装车间到配电房交流电缆敷设6人，敷设完成40%。
2. 发酵车间屋面组件安装及造粒车间支架导轨安5人，发酵车间组件安装完成，造粒车间支架导轨安装完成70%
3. 材料库屋面组件安装有4人，安装完成100%。

   |
| 其它情况. |  现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  罐装车间到配电房交流电缆电缆敷设 | 罐装车间到配电房交流电缆敷设 |
| **照片** | IMG_20231220_143013151 | IMG_20231221_112003463 |
| **文字****描述** |  造粒车间屋面支架导轨安装 |  材料库屋面组件安装 |
| **照片** | IMG_20231221_144907113 | IMG_20231221_102437504 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |