**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 22日 天气：多云

星期 五 气温： -8— 0℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查粉剂包装车间屋面组件安装。  2检查.罐装车间到配电房交流电缆敷设施工。  3检查.罐装车间屋面组件倒运情况。   1. 检查配电柜低压电缆头制做情况。 2. 旁站罐装车间屋面组件吊装全过程。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有12人.   1. 罐装车间到配电房交流电缆敷设6人，敷设完成700%。 2. 粉剂包装车间屋面组件安装2人，完成100%。 3. 罐装车间屋面组件吊装及倒运4人，倒运完成40%。 |
| 其它情况. | 现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 成品库到配电房交流电缆电缆敷设 | 罐装车间屋面组件吊装 |
| **照片** | IMG_20231222_095151405 | IMG_20231222_080926252 |
| **文字**  **描述** | 粉剂包装车间屋面组件安装 | 罐装车间屋面组件倒运 |
| **照片** | IMG_20231222_141617612 | IMG_20231222_083450741 |
| **文字**  **描述** | 配电柜低压电缆头制作 |  |
| **照片** | IMG_20231222_143721260 |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |