监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 23日                                 天气：多云

星期 六                                         气温：   -5— 3℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.检查罐装车间屋面组件安装。 - 2检查.造粒车间到配电房交流电缆敷设施工。 - 3检查.造粒车间屋面直流电缆敷设情况。 - 检查配电柜低压电缆头制做情况。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 今天全场共有15人. - 造粒车间到配电房交流电缆敷设6人，敷设完成70%。 - 配电柜低压电缆头制作2人，完成80%。 - 罐装车间屋面组件吊安装4人，完成40%。 - 造粒车间屋面直流电缆敷设3人，完成100% |
| 其它情况. | 暂无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 造粒车间到配电房交流电缆电缆敷设 | 造粒车间屋面直流电缆敷设 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 造粒车间到配电房交流电缆敷设 | 罐装车间屋面组件安装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 配电柜低压电缆头制作 | 罐装车间屋面组件安装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 直埋电缆沟深度检查 | 直埋电缆沟深度检查 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |