**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 27日 天气：多云

星期 三 气温： -3— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查造粒车间屋面组件安装情况。2检查.电缆井消缺情况。3.检查垂直电缆桥架消缺情况  |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有13人.1. 造粒车间屋面组件安装6人，安装完成50%。
2. 电缆井井盖高度调整2人，完成100%。
3. 垂直电缆沟.桥架消缺4人，完成50%。

   |
| 其它情况. |   暂无  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   电缆沟局部疏通 | 电缆井盖高度调整 |
| **照片** | IMG_20231227_083349482 | IMG_20231227_084908142 |
| **文字****描述** |   造粒车间屋面组件安装 |  造粒车间屋面组件安装 |
| **照片** | IMG_20231227_093546712 | IMG_20231227_093809101 |
| **文字****描述** |  五金车间屋面电缆敷设  |   |
| **照片** | IMG_20231227_085402679 |  |
| **文字****描述** |    |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |