**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 28日 天气：多云

星期 四 气温： -1— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查造粒车间屋面组件安装情况。2检查.罐装车间屋面电缆桥架安装情况。1. 旁站车棚钢结构材料卸车情况。
2. 检查施工现场材料及垃圾清理情况。
3. 检查五金车间屋面低压交流电缆头制作情况。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有13人.1. 造粒车间屋面组件安装2人，安装完成60%。
2. 罐装车间屋面电缆桥架安装5人，完成50%。
3. 五金车间屋面低压电缆头制作1人，完成100%。

   |
| 其它情况. |   暂无  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   造粒车间屋面组件安装 | 造粒车间屋面组件安装 |
| **照片** | IMG_20231228_104759970 | IMG_20231228_104834240 |
| **文字****描述** |   罐装车间屋面电缆桥架安装 |  罐装车间屋面电缆桥架安装 |
| **照片** | IMG_20231228_102818517 | IMG_20231228_102903279 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |