**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 29日 天气：多云

星期 五 气温： -1— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查造粒车间屋面组件安装情况。  2检查.罐装车间屋面电缆桥架安装情况。   1. 检查公用工程用房屋面支架加固安装情况。 2. 检查罐装车间到配电房电缆沟清理情况。 3. 检查罐装车间到配电房电缆摆放情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有人.   1. 造粒车间屋面组件安装2人，安装完成65%。 2. 罐装车间屋面电缆桥架安装2人，完成70%。 3. 公用工程用房屋面支架加固安装2人，完成20%。 4. 罐装车间到配电房电缆沟清理及电缆摆放2人，完成100%。 |
| 其它情况. | 暂无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 造粒车间屋面组件安装 | 造粒车间屋面组件安装 |
| **照片** | IMG_20231229_093811253 | IMG_20231229_093902667 |
| **文字**  **描述** | 罐装车间屋面电缆桥架安装 | 罐装车间屋面电缆桥架安装 |
| **照片** | IMG_20231229_092244995 | IMG_20231229_092530855 |
| **文字**  **描述** | 罐装车间到配电房电缆沟清理 | 罐装车间到配电房电缆摆放 |
| **照片** | IMG_20231229_144306491 | IMG_20231229_165339090 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |