**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 30日 天气：多云

星期 五 气温： 0— 14℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查造粒车间屋面电缆桥架安装情况。2旁站罐装车间到配电柜直埋电缆铺砂盖砖全过程。1. 检查罐装车间屋面电缆桥架安装情况。
2. 检查成品库、材料库垂直电缆整改情况。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有8人.1. 造粒车间屋面自己安装2人，安装完成70%。
2. 罐装车间屋面电缆桥架安装2人，完成80%。
3. 成品库、材料库垂直电缆整改2人，完成80。
4. 罐装车间到配电房直埋铺砂盖章电缆2人，完成100%。

   |
| 其它情况. |   暂无  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   造粒车间屋面电缆桥架安装 | 成品库、材料库垂直电缆整改 |
| **照片** | IMG_20231230_153547089 | IMG_20231230_101555815 |
| **文字****描述** |   罐装车间到配电柜直埋电缆铺砂 |  罐装车间到配电柜直埋电缆盖砖 |
| **照片** | IMG_20231230_084630824 | IMG_20231230_091746151 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |