**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 31日 天气：多云

星期 六 气温： -3— 9℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查造粒车间屋面检修通道安、逆变器整改装情况。  2.检查粉剂包装车间检修通道及逆变器整改安装情况。   1. 旁站车棚定位防线全过程。 2. 旁站造粒车间到配电柜电缆沟铺砂盖砖。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有14人.   1. 造粒车间屋面检修通道安装3人，安装完成15%。 2. 造粒车间屋面逆变器整改2人，整改完成80%。 3. 粉剂包装车间屋面检修通道安装3人，安装完成100% 4. 粉剂包装车间屋面逆变器整改1人，整改完成。 5. 造粒车间到配电柜电缆铺砂盖砖2人，完成50%。 6. 车棚基础定位防线3人，完成100%。 |
| 其它情况. | 暂无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 造粒车间屋面检修通道安装 | 造粒车间屋面逆变器安装整改 |
| **照片** | IMG_20231231_094956177 | IMG_20231231_100442900 |
| **文字**  **描述** | 造粒车间到配电柜直埋电缆铺砂 | 造粒车间到配电柜直埋电缆盖砖 |
| **照片** | IMG_20231231_150413407 | IMG_20231231_154358509 |
| **文字**  **描述** | 粉剂包装车间检修通道安装 | 车棚基础定位放线 |
| **照片** | IMG_20231231_102648183 | IMG_20231231_093311139 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |