监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2024年 1月 1日                                 天气：多云

星期 日                                         气温：   -3— 7℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.检查造粒车间屋面检修通道安、逆变器整改装情况。 - 2.检查材料库屋面逆变器交流电缆头制作情况。 - 旁站车棚基础开挖。 - 旁站直埋电缆沟回填。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 今天全场共有9人. - 造粒车间屋面电缆桥架安装2人，安装完成40%。 - 造粒车间屋面逆变器整改2人，整改完成100%。 - 材料库及罐装车间屋面逆变器交流电缆头制作2人，完成60%. - 车棚基础开挖2人，完成10。 - 直埋电缆沟回填2人，完成70%。 |
| 其它情况. | 暂无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 造粒车间屋面电缆桥架安装 | 造粒车间屋面电缆桥架安装 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 材料库屋面逆变器交流电缆头制作 | 车棚基础开挖 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 直埋电缆沟土方回填 | 直埋电缆沟土方回填 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |