**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 10日 天气：多云

星期 三 气温： -3— 6℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查公用工程用房屋面光伏接地网焊接情况。2.检查造粒车间屋面组件安装消缺情况。3.检查罐装车间电缆桥架消缺情况。4.检查光伏屋面逆变器防火封堵情况。5.检查材料库屋面光伏接地网安装材料准备情况。6.检查五金车间屋面光伏直流电缆敷设消缺情况。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有11人.1. 光伏屋面接地网焊接2人，完成70%。
2. 光伏屋面逆变器防火封堵2人，完成80%。
3. 造粒车间屋面组件安装消缺2人，完成100%。
4. 罐装车间屋面电缆桥架消缺2人，完成80%。
5. 材料库屋面光伏接地网安装材料准备2人，完成90%。
6. 五金车间屋面光伏直流电缆敷设消缺1人，完成100%。
 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   造粒车间屋面组件安装消缺 | 公用工程用房屋面光伏接地网焊接 |
| **照片** | IMG_20240110_154306428 | IMG_20240110_151209455 |
| **文字****描述** |   罐装车间屋面电缆桥架消缺 |   材料库屋面光伏接地网安装材料准备  |
| **照片** | IMG_20240110_152638349 | IMG_20240110_144215968 |
| **文字****描述** |  光伏屋面逆变器防火封堵  |  五金车间屋面直流电缆敷设消缺  |
| **照片** | IMG_20240110_142345637 | IMG_20240110_145349365 |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |