**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 10日 天气：多云

星期 三 气温： -3— 6℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查公用工程用房屋面光伏接地网焊接情况。  2.检查造粒车间屋面组件安装消缺情况。  3.检查罐装车间电缆桥架消缺情况。  4.检查光伏屋面逆变器防火封堵情况。  5.检查材料库屋面光伏接地网安装材料准备情况。  6.检查五金车间屋面光伏直流电缆敷设消缺情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有11人.   1. 光伏屋面接地网焊接2人，完成70%。 2. 光伏屋面逆变器防火封堵2人，完成80%。 3. 造粒车间屋面组件安装消缺2人，完成100%。 4. 罐装车间屋面电缆桥架消缺2人，完成80%。 5. 材料库屋面光伏接地网安装材料准备2人，完成90%。 6. 五金车间屋面光伏直流电缆敷设消缺1人，完成100%。 |
| 其它情况. | 车棚基础施工继续停工中。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 造粒车间屋面组件安装消缺 | 公用工程用房屋面光伏接地网焊接 |
| **照片** | IMG_20240110_154306428 | IMG_20240110_151209455 |
| **文字**  **描述** | 罐装车间屋面电缆桥架消缺 | 材料库屋面光伏接地网安装材料准备 |
| **照片** | IMG_20240110_152638349 | IMG_20240110_144215968 |
| **文字**  **描述** | 光伏屋面逆变器防火封堵 | 五金车间屋面直流电缆敷设消缺 |
| **照片** | IMG_20240110_142345637 | IMG_20240110_145349365 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |