**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 12日 天气：多云

星期 四 气温： -2— 16℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查造粒车间屋面材料及垃圾清理情况。2.检查光伏屋面接地扁铁黄绿漆涂刷情况。3.检查成品库屋面组件安装消缺情况。4.检查材料库屋面组件清洗系统安装情况。5.检查车棚基础基坑排水情况。6.旁站造粒车间屋面材料及垃圾清理吊下情况。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有7人.1. 光伏屋面接地网黄绿漆涂刷1人，完成100%。
2. 成品库屋面组件安装消缺2人，完成100%。
3. 材料库屋面组件清洗系统安装1人，完成60%。
4. 光伏屋面上人爬梯改装2人，完成70%。
5. 车棚基础基坑排水1人，完成100%。
 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   造粒车间屋面材料及垃圾吊下 | 造粒车间屋面材料及垃圾吊下 |
| **照片** | IMG_20240112_084555658 | IMG_20240112_095516242 |
| **文字****描述** |   成品库屋面组件安装消缺整改 |   光伏接地网黄绿漆涂刷  |
| **照片** | IMG_20240112_140841947 | IMG_20240112_090051631 |
| **文字****描述** |  材料库屋面组件清洗系统安装  |  车棚基础基坑排水 |
| **照片** | IMG_20240112_143503710 | IMG_20240112_090724368 |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |