监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2024年 1月 2日                                 天气：多云转中雨

星期 二                                        气温：   -2— 4℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.检查造粒车间屋面逆变器交流电缆头制作接线情况。 - 2.检查粉剂车间屋面逆变器交流电缆头制作安装情况。 - 检查车棚基础开挖情况。 - 旁站造粒车间到配电柜直埋电缆沟回填。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 今天全场共有9人. - 造粒车间屋面逆变器交流头制作及接线2人，完成40%。 - 粉剂车间屋面逆变器交流电缆头制作及接线2人，完成100%。 - 车棚基础开挖及垃圾土方外运一人，完成45%。 - 直埋电缆沟回填2人，完成100%。 |
| 其它情况. | 今天下午2.30左右突降中雨，影响现场施工。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 造粒车间屋面交流电缆头制作 | 造粒车间屋面交流电缆接线 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 粉剂包装车间屋面交流电缆头制作 | 车棚基础开挖及垃圾土外运 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 造粒车间到配电柜直埋电缆沟土方回填 | 造粒车间到配电柜直埋电缆沟土方回填 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 今天下午现场突降中雨 | 今天下午现场突降中雨 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |