**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月29日 天气：晴

星期 一 气温： -1— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 检查车棚钢组件排水天沟安装情况。 2. 检查车棚组件直流电缆布置情况。 3. 旁站车棚沥青路面恢复情况况。 4. 陪同轩凯领导对安装光伏的屋面进行检查。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有5人.消缺   1. 车棚组件排水天沟安装。 2. 车棚组件直流电缆布置。 3. 逆变器隔热防水罩安装安装。 4. 车棚沥青路面恢复。 |
| 其它情况. | 无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 车棚沥青路面恢复 | 车棚沥青路面恢复 |
| **照片** | IMG_20240129_085958300 | IMG_20240129_090827307 |
| **文字**  **描述** | 车棚组件直流电缆布置 | 车棚组件排水沟安装 |
| **照片** | IMG_20240129_172747360 | IMG_20240129_151041551 |
| **文字**  **描述** | 轩凯领导对安装光伏的屋面进行检查 | 轩凯领导对安装光伏的屋面进行检查 |
| **照片** | IMG_20240129_135700437 | IMG_20240129_135305989 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |