**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2024年 1月 3日 天气：阴

星期 三 气温： -3— 7℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查成品库屋面逆变器交流电缆头制作接线情况。  2.检查公用工程用房屋面逆变器交流电缆头制作、接线及电缆桥架安装情况。   1. 检查车棚基础排水及清槽情况。 2. 检查成品库屋面检修通道安装情况。 3. 对车棚基础进行验槽。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有12人.   1. 成品库屋面逆变器交流头制作及接线2人，完成50%。 2. 公用工程用房屋面逆变器交流电缆头制作、接线及电缆桥架安装3人，完成50%。 3. 成品库屋面检修通道安装4人，完成45%。 4. 车棚基础排水及清槽2人，完成50%。 |
| 其它情况. | 今天下午因轩凯赢总晚于车棚基础开槽2天提出要求调整车棚钢结构两排立柱之间的距离，EPC单位被迫通知现场暂停车棚施工，现场一执行。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 公用工程用房屋面交流电缆头制作 | 成品库屋面交流电缆头制作接线 |
| **照片** | IMG_20240103_104953950 | IMG_20240103_110511880 |
| **文字**  **描述** | 成品库屋面检修通道安装 | 车棚基础清槽 |
| **照片** | IMG_20240103_110819120 | IMG_20240103_152135943 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |