**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 4日 天气：多云

星期 四 气温： -2— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查成品库屋面检修通道及电缆桥架安装情况。2.检查公用工程用房屋面直流电缆敷设情况。1. 检查罐装车间屋面接地材料及检修通道材料准备情况。

4.旁站配电柜计量表、互感器安装及合闸并网过程。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有12人.1. 成品库屋面检修通道及电缆桥架安4人，完成80%。
2. 公用工程用房屋面直流电缆敷设3人，完成70%。
3. 罐装车间屋面接地材料及检修通道材料准备4人，完成70%。
 |
| 其它情况. |    |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   公用工程用房屋面直流电缆敷设 | 成品库屋面检修通道安装 |
| **照片** | IMG_20240104_102013397 | IMG_20240104_094641716 |
| **文字****描述** |   罐装车间屋面接地及检修通道材料准备 |   配电柜计量表及互感器安装  |
| **照片** | IMG_20240104_153048436 | IMG_20240104_151642901 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |