**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 5日 天气：多云

星期 五 气温： -0— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查成品库屋面检修通道及电缆桥架安装情况。2.检查罐装车间屋面接地材料及检修通道材料准备情况。3.陪同建设单位李总对施工现场施工直流进行初验检查。4.下午召开监理例会。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有11人.1. 成品库屋面检修通道及电缆桥架安4人，完成90%。。
2. 罐装车间屋面检修通道及电缆桥架安装4人，完成70%。
 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   成品库屋面垃圾清理 | 成品库屋面电缆桥架安装 |
| **照片** | IMG_20240105_093018601 | IMG_20240105_093430990 |
| **文字****描述** |   罐装车间屋面检修通道安装 |   罐装车间屋面电缆桥架安装  |
| **照片** | IMG_20240105_090905594 | IMG_20240105_091016607 |
| **文字****描述** |  今天下午监理周例会 |  今天下午监理周例会 |
| **照片** | IMG_20240105_165349207 | IMG_20240105_165323955 |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |