**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 6日 天气：多云

星期 六 气温： -3— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查成品库屋面电缆桥架消缺整改情况。  2.检查材料库屋面电缆桥架安装情况情况。  3.检查造粒车间屋面电缆桥架安装情况。  4.检查造粒车间屋面逆变器接线情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有9人.   1. 成品库屋面电缆消缺整改2人，完成60%。。 2. 材料库屋面电缆桥架安装3人，完成50%。 3. 造粒车间屋面逆变器接线2人，完成100%。 4. 造粒车间屋面电缆桥架安装2人，完成75%。 |
| 其它情况. | 车棚基础施工继续停工中。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 成品库屋面电缆桥架消缺整改 | 材料库屋面电缆桥架安装 |
| **照片** | IMG_20240106_102207308 | IMG_20240106_103749749 |
| **文字**  **描述** | 造粒拆车间屋面逆变器接线 | 造粒车间屋面电缆桥架消缺 |
| **照片** | IMG_20240106_110116883 | IMG_20240106_105207059 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |