**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 7日 天气：多云

星期 日 气温： -1— 6℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查材料库屋面电缆桥架消缺整改情况。2.检查罐装车间屋面电缆桥架消缺情况。3.检查造粒车间屋面电缆桥架消缺情况。4.检查造粒车间屋面检修通道安装情况。5.检查所有屋面组件清洗系统安装材料准备情况。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有9人.1. 所有屋面光伏区组件清洗系统安装材料准备4人，完成80%。。
2. 材料库屋面电缆桥架消缺2人，完成80%。
3. 造粒车间屋面检修通道安装4人，完成100%。
4. 造粒车间屋面电缆桥架消缺3人，完成95%。
 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   造粒车间屋面电缆桥架消缺整改 | 造粒车间屋面检修通道安装 |
| **照片** | IMG_20240107_090929626 | IMG_20240107_091442867 |
| **文字****描述** |   罐装车间屋面电缆桥架消缺 |  公用过程用房屋面组件清洗系统安装材料准备  |
| **照片** | IMG_20240107_110454445 | IMG_20240107_111948934 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |