监理日志（施工安全.施工质量）

日期 :  2024年 1月 8日                                 天气：多云

星期 一                                       气温：   -2— 6℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.检查公用工程用房屋面直流电缆敷设消缺整改情况。 - 2.检查材料库屋面逆变器支架消缺情况。 - 3.检查造粒车间屋面接地网安装情况。 - 4.检查罐装车间屋面组件连线整理情况。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 今天全场共有8人. - 公用工程用房屋面直流电缆敷设整改2人，完成95%。 - 材料库屋面逆变器支架消缺2人，完成100%。 - 造粒车间屋接地网安装2人，完成50%。 - 罐装车间屋面组件连线整理2人，完成95%。 |
| 其它情况. | 车棚基础施工继续停工中。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 造粒车间屋面接地网安装 | 公用工程用房屋面直流电缆敷设整改 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 罐装车间屋面组件连线整理 | 材料库屋面逆变器支架整改 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |