**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 9日 天气：多云

星期 二 气温： -2— 13℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查公用工程用房屋面光伏接地网安装材料准备情况。  2.检查造粒车间屋面光伏接地网安装情况。  3.检查粉剂包装车间屋面光伏接地网安装情况。  4.检查罐装车间屋面光伏接地网安装情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有8人.   1. 公用工程用房屋面光伏接地网安装材料准备3人，完成95%。 2. 材料库屋面光伏接地网安装2人，完成50%。 3. 造粒车间屋接地网安装3人，完成70%。 4. 罐装车间屋面光伏接地网安装3人，完成55%。 |
| 其它情况. | 车棚基础施工继续停工中。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 造粒车间屋面接地网安装 | 公用工程用房屋面光伏接地安装材料准备 |
| **照片** | IMG_20240109_092234571 | IMG_20240109_151139095 |
| **文字**  **描述** | 罐装车间屋光伏接地网安装 | 粉剂包装车间屋面光伏接地网安装 |
| **照片** | IMG_20240109_100757744 | IMG_20240109_144335680 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |