**监　理　日　志**

日期：2024 年 01 月 07 日　 天气:多云

星期： 六 温度: -14-2℃

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. **整理前期资料；** 2. **审查总包的开工资料；** 3. **熟悉图纸、学习规范；** 4. **巡视埋件钢筋加工情况，** 5. **巡视2#箱变浇筑情况；** 6. **4#地块浇筑检查；** 7. **3#地块引孔检查** 8. **去业主会议室整理资料** | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 上海能辉 | 1、3#地块引孔146个   1. 放点200个   3、焊接钢筋笼200个，  4、1#箱变砌砖  5、构造柱圈梁钢筋绑扎、  6、4#地块浇桩已完成  7、3#地块浇桩42个 |
| **本日现场监理人员** | | 贾金光 、蔡扣林 |
| **记录人:** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |