**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 08 日　 天气： 晴

星期： 五 气温： 10℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对二期镀锌成品库、火车库、涂刷防腐漆现场旁站；现场检查：现场施工人员进行切割作业时未按要求佩戴护目镜，已现场整改；高处焊接作业，接火人员未佩戴护目镜，已现场整改；现场使用的直臂式工程车未及时进行检查记录，已现场整改；现场使用的三级配电箱未及时进行检查记录，已现场整改；组织召开每周监理例会 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：1. 二期镀锌成品库、火车库结构加固、涂刷防腐漆

四区需完成：36根 已完成：2根 完成率：5.56%五区成品库2需完成：144根 已完成：144根 完成率：100%五区成品库1需完成：648根 已完成：409根 完成率：63.12%主厂房七需完成：300根 已完成：135根 完成率：45.00% |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |