监　理　日　志

日期：   2024    年   03   月   15   日　             天气：   小雨

星期：     五                                 气温：       11℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对东备件库、西备件库、四区高跨、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆现场旁站； 现场检查：配电箱熔断器固定不牢固，已要求现场整改 组织召开监理例会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： - 东备件库、西备件库、四区高跨、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆 - 主厂房4需加固：36根 已完成：36根 完成率：100% - 主厂房6需加固：96根 已完成：14根 完成率：14.58% - 主厂房7需加固：342根 已完成：333根 完成率：97.37% - 主厂房五1期需加固：648根 已完成：536根 完成率：82.72% - 主厂房五2期需加固：144根 已完成：144根 完成率：100% - 东备件库需加固：288根 已完成：42根 完成率：14.58% - 合计：1936根 已完成：1105根 完成率：57.08% |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 高富海、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海 |