**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 22 日　 天气： 晴

星期： 五 气温： 20℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对钢保利一期、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆现场旁站；  现场检查：高处焊接作业时下方监护人员未及时到岗，已要求现场整改；搭设移动脚手架进行焊接作业时，移动脚手架未进行绑扎固定，已现场要求整改；组织召开每周监理例会;  对进场材料验收：钢管60\*3（Q355-B）、端板12\*120\*160现场检查，满足图纸要求 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：   1. 钢保利一期、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆   主厂房4需加固：36根 已完成：36根 完成率：100%  主厂房6需加固：96根 已完成：92根 完成率：95.83%  主厂房7需加固：342根 已完成：333根 完成率：97.37%  主厂房五1期需加固：648根 已完成：536根 完成率：82.72%  主厂房五2期需加固：144根 已完成：144根 完成率：100%  东备件库需加固：288根 已完成：288根 完成率：100%  西备件库需加固：128根 已完成：128根 完成率：100%  原料库需加固：156根 已完成：4根 完成率：2.56%  合计：1936根 已完成：1561根 完成率：80.63% | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |