**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 29 日　 天气： 晴

星期： 五 气温： 28℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对原料库、连退自包区结构加固、涂刷防腐漆现场旁站；现场检查，使用的三级配电箱接地线脱落，已要求现场整改；组织召开每周监理例会 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：1. 原料库、连退自包区结构加固、涂刷防腐漆

主厂房4需加固：36根 已完成：36根 完成率：100%主厂房6需加固：96根 已完成：96根 完成率：100%主厂房7需加固：342根 已完成：335根 完成率：97.95%主厂房五1期需加固：648根 已完成：545根 完成率：84.1%主厂房五2期需加固：144根 已完成：144根 完成率：100%东备件库需加固：288根 已完成：288根 完成率：100%西备件库需加固：128根 已完成：128根 完成率：100%原料库需加固：156根 已完成：112根 完成率：71.79%钢保利一期需加固：14根 已完成：14根 完成率：100%钢保利二期需加固：76根 已完成：1根 完成率：1.32%合计：1936根 已完成：1699根 完成率：87.76% |
| **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |