**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 15 日　 天气： 阴

星期： 一 气温： 31 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 原料库做屋面安装导轨、材料吊装、消防楼安装直爬梯现场旁站；  现场检查：运维通道板导轨螺丝松动，已要求现场整改；防坠网搭接处固定不可靠，已要求现场整改；防坠网固定点过少，已要求现场整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  原料库做屋面安装导轨、材料吊装、消防楼安装直爬梯；  主厂房4、主厂房6、主厂房7、主厂房五1期、主厂房五2期、东备件库、  西备件库、原料库、钢保利一期、钢保利二、多功能厅已完成全部加固施工； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |