**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 19 日　 天气： 多云

星期： 五 气温： 27 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 原料库放点、主厂房二期屋面布置安全措施，钢保利二期安装导轨，西备件库、原料库材料吊装旁站；  组织召开监理例会；对原料库、钢保利二期屋面防护措施进行验收；结构加固验收  现场检查：部分支架夹具固定不牢固，已要求整改；运维通道导轨间距过大，已要求现场增加导轨；部分支架夹具间距过大，已要求整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  原料库放点、二期屋面布置安全措施，钢保利二期安装导轨，西备件库、原料库材料吊装 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |