**监　理　日　志**

日期： 2024 年 05 月 06 日　 天气： 阴

星期： 一 气温： 29 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 成品库一期夹具安装；消防楼措施布置；磨辊间、轧货库、连退镀锌二期材料吊装旁站。  参加三区轧货库屋面支架安装验收。  现场检查：配电箱巡检记录本月缺失，已要求现场整改；库房旁加工设备外壳未按要求二次接地，已要求现场整改；医药箱确实没有及时防潮，请马上更换，确保药品干燥有效，已要求现场整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  成品库一期夹具安装；消防楼措施布置；磨辊间、轧货库、连退镀锌二期材料吊装 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |