**监　理　日　志**

日期： 2024 年 05 月 17 日　 天气： 多云

星期： 五 气温： 30 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 七区镀锌二期夹具导轨安装；六区高跨二期镀锌入口段夹具导轨安装；四区高跨一期连退出口段夹具导轨安装；钢保利一期二期桥架安装；东备件库安防施工；七区材料吊装旁站；钢保利一期二期和原料库主件厂房外原地堆放；变电站基础柱子模板加固；变电站基础捣砼；XF5的1~8轴线基础土方开挖；XF5的1~8轴线基础捣垫层砼；XF5的1~14轴线基础处砼切缝检查；  参加监理例会；参加六区屋面支架安装验收； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  七区镀锌二期夹具导轨安装；六区高跨二期镀锌入口段夹具导轨安装；四区高跨一期连退出口段夹具导轨安装；钢保利一期二期桥架安装；东备件库安防施工；七区材料吊装；钢保利一期二期和原料库主件厂房外原地堆放；变电站基础柱子模板加固；变电站基础捣砼；XF5的1~8轴线基础土方开挖；XF5的1~8轴线基础捣垫层砼；XF5的1~14轴线基础处砼切缝； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |